## Sheet1
贵州省研究生教育创新计划-中期检查
序号 | 主持人 | 项目名称 | 计划类别 | 合同号 | 中期检查意见
1 | 陈超 | 贵州省畜牧养殖专业硕士研究生工作站 | 贵州省研究生工作站计划 | GZZ2017001 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.发表论文11篇； 2.制定贵州省畜牧学专业硕士研究生工作站管理办法、畜牧专业硕士研究生培养实践教学模式各一套。 3.建设贵州大学畜牧学专业硕士研究生工作站。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。 建议： 1.实践教学模式是一个亮点，但所提供的模式类似专业培养方案，建议将该模式具体化便于操作，使亮点突出，发表的论文有10篇是与工作站合作方合作的成果，亦可提供支撑。 2.针对任务书中考核指标（二）应加紧开展工作。
2 | 程振涛 | 贵州省预防兽医学专业硕士研究生工作站 | 贵州省研究生工作站计划 | GZZ2017002 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.发表论文7篇； 2.完成培养方案修订和课程体系建设； 3.每年培养毕业专业硕士生5名以上，且完成6个月以上实践； 4.2018、2019年平均组织6人次以上参加全国学术会议； 5.2018年以来邀请国内外专家3次来校为研究生讲学； 3.项目中的培养方案修订和课程体系建设，并在2018级和2019级专业硕士研究使用，完成6个月以上实践，完成血清学、病原学检测训练5000头份以上。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。
3 | 陈 松 | 贵州省法律专业学位研究生司法技能工作站 | 贵州省研究生工作计划 | GZZ2017009 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.发表论文4篇； 2.建设贵州省法律专业学位研究生司法技能工作站。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。
4 | 罗蓉 | 贵州省精准脱贫案例库 | 专业学位研究生课程案例库 | KCALK2017001 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.36个案例的撰写工作。 2.项目中的案例在2018级和2019级农村区域发展专业硕士研究生课程教学中予以使用，结合学生反应，对部分案例予以了修改和完善。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。
5 | 刘诚 | 商法案例库建设：判例与学说 | 专业学位研究生课程案例库 | KCALK2017006 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.出版著作1部； 2.制作案例28个，并在2018级非全日制法学法硕、2018级非全日制非法法硕、2018级全日制法学法硕、2018级全日制非法法硕研究生的《公司法律实务》教学中使用，学生反映良好。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。 建议： 建设任务书中原定的“形成完整系统的《商法判例与学说研究》教案”，未见支撑材料，应予以提供。
6 | 晋克俭 | 汉语国际教育综合课程案例库 | 专业学位研究生课程案例库 | KCALK2017007 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.收集教学内容案例29个； 2.收集教学技能案例10个； 3.收集教学管理案例17个； 4.收集文化和跨文化交际案例15个； 5.项目中的90% 案例在2015、2016、2017、2018级外国语学院汉语硕士研究生的核心课程《对外汉语案例教学研究》上使用，取得积极的效果，让学生通过真实的案例了解到汉语国际教育的方方面面，引导学生思考解决实际教学环境中的各相关问题。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。
7 | 杨靖 | 物联网理论与应用案例库 | 专业学位研究生课程案例库 | KCALK2017008 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.发表论文5篇，授权专利2件； 2.完成案例库教材大纲的编写； 3.案例库中的物联网技术的相关案例，如《基于物联网的农田环境信息监测系统》、《基于物联网的森林生态监测系统》、《基于物联网的智能公交系统》等已用于控制工程专业学位研究生《物联网技术及应用》课程教学，2017级10人，2018级13人。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。 建议： 1.案例库教材大纲的编写应提供详细材料； 2.应附已实际完成的案例库建设（或编写完成）的资料。 3.总体指标完成较好，某些指标超额完成，但案例库建设未见详实资料，应抓紧落实。
8 | 王晓敏 | 贵州省大型国际会议笔译教学案例库 | 专业学位研究生课程案例库 | KCALK2017010 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.编著教材1部； 2.项目中的生态会议案例、东盟教育交流周案例与民博会案例在2019级研究生《翻译工作坊》课程中使用，效果良好，通过案例学习，学生已掌握大型国际会议翻译流程，能产出质量较好的译文。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。
9 | 何述钟 | 新药研发课程群案例库 | 专业学位研究生课程案例库 | KCALK2017012 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.完成新药研发课程群案例库建设； 2.论文投稿3篇。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。 建议： 1.项目主要考核指标为新药研发课程群案例库（30例）建设，根据提供的纸质材料，这部分工作需加强（案例设计模板不统一，案例内容有的太少<仅5张ppt>以及总案例数量不够）； 2.投稿3篇论文为研究论文，没有教改论文； 3.案例模板应统一，应包括概述（背景介绍）、早期研究（来源、结构、思路、作用机理等）、新药研发、讨论及启迪； 4.充实提供材料中案例的内容； 5.补充中药研发案例的纸质支撑材料； 6.案例的电子部分应提供支撑材料。
10 | 王婷 | 工商管理（MBA）硕士《运营管理》课程教学案例库建设 | 专业学位研究生课程案例库 | KCALK2017015 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.完成了编著教材1部； 2.项目中的案例在MBA二年级硕士研究生《运营管理》课程以及工业工程专业硕士二年级的教学中使用，取得良好的教学效果，其中有两个案例正式收录至中国管理案例共享中心案例库，在全国 MBA 培养院校中共享。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。
11 | 邢文杰 | 研究生培养创新创业实践现状及变革研究 | 贵州省研究生教育教学改革重点课题计划 | JGKT2017010 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.发表论文5篇，其中1篇CSSCI核心期刊及4篇普刊文章； 2.研究报告已完成绪论、文献综述、问卷设计及问卷发放调查分部分，约2万字左右。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。
12 | 何敏 | 构建产学研合作机制对应用型研究生人才培养模式的探究 | 贵州省研究生教育教学改革重点课题计划 | JGKT2017011 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.发表论文1篇； 2.制定“两段式、双导师制”培养方案。 3.项目中建立了研究生的“两段式、双导师制”的培养模式，并应用于硕士研究生的培养。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。 建议： 1.论文编写应加快进度； 2.“两段式、双导师制”培养方案编制应规范，建议结题时对其培养模式做出详实评估。
13 | 王玲玲 | 损伤力学、断裂力学与有限元体系化课程建设及教学研究 | 贵州省研究生教育教学改革重点课题计划 | JGKT2017014 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.发表论文3篇，其中核心2篇； 2.获2019年贵州省研究生教学成果奖三等奖； 3.制定《损伤与断裂力学》教学大纲与教学课件一套； 4.项目中的损伤力学、断裂力学与有限元体系化课程建设方案在土木工程2019级研究生培养方案中使用，包括教学内容的整合优化、教学方法的探索以及教学评价效果评估；通过《损伤与断裂力学》课程学习，研究生深入了解了材料与结构损伤与断裂机理，并学会用其基本理论去解决实际问题，将其应用于课题研究中，增强了研究生的力学基础，提升科研能力。 5.进展某项指标超额完成。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。 建议： 1.提交教育大纲应按标准模式编写； 2.教学课件内容应提供。
14 | 宁梅 | 国际学术交流视角下的贵州大学博士生英语教学改革 | 贵州省研究生教育教学改革重点课题计划 | JGKT2017015 | 该项目自立项以来，已完成了以下工作： 1.完成“学术交流通讯”、“国际会议”、“学术期刊发表论文”、“博士论文写作”以及“中西方文化”等教学内容的成功案例收集和语料库建设；并在贵州大学2012级至2019级博士研究生中使用，效果良好，收到了很好的教学效果； 2.完成专家经验交流分享讲座； 3.完成贵州大学党委研究生工作部网站“学术研究”中的“英语学习”、“学术沙龙”栏目的建设（部分）；并在2018级研究生中开始使用。 4.完成第一届博士生国际模拟学术会议的顺利召开； 5.参加研究生英语教学学术会议一次，并对本课题研究成果做了大会发言交流。 项目进度符合了合同阶段性目标, 专家组一致同意该项目通过中期检查。